

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в отрасли культура МО «Воткинский район»

Обоснование целей обеспечения для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий в сфере культуры.

 Одной из основных целей деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Воткинский район» в соответствии с Конституцией РФ (ст. 44) является обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям.

 В настоящее время на территории района функционируют 52 учреждения культуры, которые расположены в 36 зданиях, в том числе - 29 клубных учреждения, 23 библиотеки, МБОУ ДОД «Детская школа искусств п.Новый» (далее – учреждения).

 В районе проживает 1382 человека с ограниченными возможностями, в том числе с заболеванием опорно-двигательной системы (колясочники) – 32 чел., инвалиды по зрению – 23 чел., инвалиды по слуху – 24 чел.

 Практически все учреждения культуры были введены в эксплуатацию в 70-80-х годах прошлого века. В настоящее время ни одно учреждение культуры не адаптировано для людей с ограниченными возможностями.

 В основном культурно-массовые мероприятия с данной категорией населения проводятся на открытых площадках, читатели – инвалиды по зрению обслуживаются на дому, с использованием книжного фонда Удмуртской Республиканской библиотеки для слепых.

 Для достижения значения показателя «Удельный вес подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Воткинский район» учреждений культуры, адаптированных с учетом доступности для инвалидов до 96,6% в 2030 году Управлению культуры потребуется 28,0 млн.руб.

**Таблица**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Ед.измерения | Значение показателей | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  |
| Всегообъектов | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Удельный вес подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Воткинский район» учреждений, адаптированных с учетом доступности для инвалидов | % | 36 | 0 | 8 | 14 | 19 | 25 | 33 | 36 | 41 | 47 | 53 | 61 | 67 | 72 | 77 | 80 | 91 | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Воткинский район» |
| Доля мероприятий доступных для лиц с инвалидностью, проводимых в подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Воткинский район» учреждениях | % |  | 20 | 30 | 37 | 45 | 46 | 51 | 53 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Воткинский район» |
| Доля сотрудников, подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Воткинский район» учреждений, прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуги инвалидам | % |  | 0 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Воткинский район» |

План мероприятий

реализуемых для достижения запланированных значений

показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| I. | Адаптация учреждений культурыМО «Воткинский район»:1. Устройство кнопки вызова;2. Установка тактильных пиктограмм, эвакуационных выходов, вывески и режим работы Домов культуры; 3. Устройство пандусов с поручнями;4.Устройство противоскользящих покрытий на лестничных маршах и при входных группах;5. Приобретение портативных ручных видеоувеличителей;6.Приобретение специализированной литературы для инвалидов по зрению и слуху во всех библиотеках района7. Устройство санузлов для инвалидов | текущее финансирование в рамках бюджета муниципального образованияТекущее финансирование в рамках бюджета муниципального образованияТекущее финансирование в рамках бюджета муниципального образованияТекущее финансирование в рамках бюджета муниципального образованияТекущее финансирование в рамках бюджета муниципального образованияТекущее финансирование в рамках бюджета муниципального образованияТекущее финансирование в рамках бюджета муниципального образования | МБУК ДК «Звездный»;МБУК ДК и С «Современник»;МБУ ДО «Детская школа искусств п.Новый»; МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Кварсинский, Перевозинский, Кукуевский СКЦ)МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Б-Киварский, Первомайский, Светлянский СКЦ, Гавриловский, Камский, Болгуринский СДК)МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Пихтовский, Кельчинский, Двигательский, Кудринский, Рассветовский, Ольховский, В-Позимский, В-Талицкий, Черновской СДК, Беркутовский, Степановский,Нивинский СК)МБУК ДК «Звездный»;МБУК ДК и С «Современник»; МБУ ДО «Детская школа искусств п.Новый»; МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Кварсинский, Перевозинский, Кукуевский СКЦ)МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Б-Киварский, Первомайский, Светлянский СКЦ, Гавриловский, Камский, Болгуринский СДК)МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Пихтовский, Кельчинский, Двигательский, Кудринский, Рассветовский, Ольховский, В-Позимский, В-Талицкий, Черновской СДК, Беркутовский, Степановский, Нивинский СК)МБУК ДК «Звездный»;МБУК ДК и С «Современник»;МБУ ДО «Детская школа искусств п.Новый»; МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Кварсинский, Перевозинский, Кукуевский СКЦ)МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Б-Киварский, Первомайский, Светлянский СКЦ, Гавриловский, Камский, Болгуринский СДК)МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Пихтовский, Кельчинский, Двигательский, Кудринский, Рассветовский, Ольховский, В-Позимский, В-Талицкий, Черновской СДК, Беркутовский, Степановский,Нивинский СК)МБУК ДК «Звездный»;МБУК ДК и С «Современник»;МБУ ДО «Детская школа искусств п.Новый»;МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Кварсинский, Перевозинский, Кукуевский СКЦ)МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Б-Киварский, Первомайский, Светлянский СКЦ, Гавриловский, Камский, Болгуринский СДК)МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Пихтовский, Кельчинский, Двигательский, Кудринский, Рассветовский, Ольховский, В-Позимский, В-Талицкий, Черновской СДК, Беркутовский, Степановский, Нивинский СК)МБУК ДК «Звездный»;МБУК ДК и С «Современник»;МБУ ДО «Детская школа искусств п.Новый»;МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Кварсинский, Перевозинский, Кукуевский СКЦ)МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Б-Киварский, Первомайский, Светлянский СКЦ, Гавриловский, Камский, Болгуринский СДК)МБУК «Библиотечно-культурный центр» (Пихтовский, Кельчинский, Двигательский, Кудринский, Рассветовский, Ольховский, В-Позимский, В-Талицкий, Черновской СДК, Беркутовский СК. МБУК ДК «Звездный»;МБУК ДК и С «Современник»;МБУ ДО «Детская школа искусств п.Новый»;МБУК «Библиотечно-культурный центр»МБУК ДК «Звездный»;МБУК ДК и С «Современник»;МБУ ДО «Детская школа искусств п.Новый»;МБУК «Библиотечно-культурный центр» | 2016 - 20182019-20202021-20232019-20212022-20242025-20282022-20252025-20272027-20302023-20252026-20272028-20302025-20262027-20282029-20302016-2030При проведении капре-монтов и реконструкций зданий, согласно ФЗ-4192019-2030 | Направлен на увеличение удельного веса объектов, адаптированных с учетом доступности для инвалидовНаправлен на увеличение удельного веса объектов, адаптированных с учетом доступности для инвалидовНаправлен на увеличение удельного веса объектов, адаптированных с учетом доступности для инвалидов Направлен на увеличение удельного веса объектов, адаптированных с учетом доступности для инвалидов Направлен на увеличение удельного веса объектов, адаптированных с учетом доступности для инвалидовНаправлен на увеличение удельного веса объектов, адаптированных с учетом доступности для инвалидов Направлен на увеличение удельного веса объектов, адаптированных с учетом доступности для инвалидов  |

|  |  |
| --- | --- |
|  СОГЛАСОВАНО  Министр культуры и туризма  Удмуртской Республики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М.Соловьев  |  УТВЕРЖДАЮ начальник Управления культуры,  спорта и молодежной политики  Администрации МО «Воткинский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Елькина (Приказ № 147 от 27.11.2015г. ) |
|  Председатель Воткинской районной  организации Удмуртской республиканской общероссийской общественной организации  «Всероссийское общество инвалидов» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Кеврух |  |

**План мероприятий**

(«дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в отрасли культура МО «Воткинский район»

2015 год